## harmonogram do oferty
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych |  | 15/pn/2020
Lp | Wyszczególnienie elementu robót | Wartość elementu robót (PLN netto) | Termin realizacji w tygodniach | [30 empty] | Termin realizacji w tygodniach | [27 empty] | Termin realizacji w tygodniach | [6 empty] | Termin realizacji w dniach (włącznie)
1 | 2 | 3 | 4 | [49 empty] | Realizacja robót po 100 - tnym tygodniu wymaga uzasadnienia | [15 empty] | 4
1 | PRACE ROZBIÓRKOWE |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | Uwagi realizacyjne do pozycji harmonogramu | 1-30
2. | Ściana oporowa | [67 empty] | 1-30
3. | Przekładka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia poza obszar kolizji w związku z planowaną rozbudową | [67 empty] | 30 - 40
4. | ROBOTY FUNDAMNETOWE - PALOWANIE | [67 empty] | 30 - 60
4.1. | Oczepy | [68 empty] | I płatność
5. | PARTER | [67 empty] | 60-100
5.1. | Słupy żelbetowe parteru ze zbrojeniem
5.2. | Ściany zewnętrzne parteru, murowane, grubość 25 cm.
5.3. | Podciągi, rygle i nadproża parteru ze zbrojeniem
5.4. | Szyb windowy parteru ze zbrojeniem
5.5. | Schody wewnętrzne parteru ze zbrojeniem
5.6. | Strop , wieńce parteru ze zbrojeniem
5.7. | Podłoża na gruncie
6. | 1 PIĘTRO | [67 empty] | 100-140
6.1. | Słupy żelbetowe 1 piętra ze zbrojeniem
6.2. | Ściany zewnętrzne 1 piętra, murowane, grubość 25 cm.
6.3. | Podciągi, rygle i nadproża 1 piętra ze zbrojeniem
6.4. | Szyb windowy 1 piętra ze zbrojeniem
6.5. | Schody wewnętrzne 1 piętra ze zbrojeniem
6.6. | Strop , wieńce parteru ze zbrojeniem
6.7. | Ścianki działowe
7. | Dach | [67 empty] | 140-160
7.1. | Konstrukcje stalowe dachu i konstrukcje wsporcze pod urządzenia
7.2. | Obróbki blacharskie
7.3. | Izolacje poziome z płyt z wełny mineralnej gr.25 cm
7.4. | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 2-warstwowe | [67 empty] | stan surowy otwarty 5,5 miesiąca | II płatność
8. | Stolarka okienna | [67 empty] | 160-180
9. | Stolarka drzwiowa zewnetrzna | [67 empty] | 180-200
10. | Elewacja | [67 empty] | 180-220 | III płatność
11. | Posadzki - izolacje i wylewki - parter, 1 piętro | [67 empty] | 180-200
12. | Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, gładź gipsowa | [67 empty] | 200-220
13. | Sufity podwieszane - konstrukcja (ruszt) | [67 empty] | 220-250
14. | Sufity podwieszane - wykończenie | [67 empty] | 250-260
15. | Roboty płytkarskie | [67 empty] | 210-250
15.1. | Roboty płytkarskie - klatki schodowe
15.2. | Roboty płytkarskie - pomieszczenia
15.3. | Posadzki z płytek dywanowych
16. | Stolarka drzwiowa wewnętrzna | [67 empty] | 230-260
17. | Malowanie | [67 empty] | 250-270
18. | Platforma - winda | [67 empty] | 200-230
19. | Zagospodarowanie terenu | [67 empty] | 220-280
19.1. | Roboty ziemne - korytowanie
19.2. | Krawęzniki, obrzeża, podbudowa
19.3. | Droga wewnętrzna
19.4. | Chodnik
20. | Instalacje elektryczne, instalacje wod. - kan., wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, przyłacza, kanalizacja | [67 empty] | 160 - 280
21. | Odbiór techniczny - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. | [67 empty] | 280-310 | IV płatność
SUMA (PLN netto)
załącznik do formularza opis przedmiotu zamówienia
.............................................., …........................................
Data ........................................
podpis/y .............................................., ….......................................